## Diag.Grantt
Année Demarrage Projet : |  | 2024
Quantité à traiter: |  | 10 000 T soit 10 000 000 kg (200 000 sacs)
Pays / Situation : |  | CÔTE D'IVOIRE ABIDJAN
| Nom du navire | M/V ARSTM
N° ord. | Nom de la tâche | Durée | Début | 2024-08-01
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21/22 | 23 | 24 | 25 | 25/26 | 27 | 28 | 29 | 29/30 | 31 | 32 | 33 | 33/34 | 35 | 36 | 37 | 37/38 | 39 | 40 | 41 | 41/42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | Opération débarquement | 10 | 2024-09-10 | bar: 2024-08-01 2 to 2024-08-01 11
2 | Tranferts magasin cale | 10 | 2024-09-10 | bar: 2024-08-01 2 to 2024-08-01 11
3 | Dédouanement | 20 | 2024-09-10 | bar: 2024-08-01 2 to 2024-08-01 21
4 | Opération de transfert | 10 | 2024-09-20 | bar: 2024-08-01 12 to 2024-08-01 21
5 | Opération de stockage extérieur | 10 | 2024-09-20 | bar: 2024-08-01 12 to 2024-08-01 21
6 | Rapport finale/ Comparaions données | 20 | 2024-09-20 | bar: 2024-08-01 2 to 2024-08-01 21
7
8
9
10
11
12
13
14

## Org+Budget.
Année Demarrage Projet :
Quantité à traiter:
Pays / Situation :
Nom du navire
ORGANISATION
N° ord. | Nom de la tache | Unité | Coût unitaire | Nbre | MATERIEL (1) |  | RESSOURCES HUMAINES (2) |  | MOYENS FINANCIERS (3)=(1)+(2) |  | OBSERVATIONS
1 | Personnel dockers par cale | 20 | 5000 | 40 |  |  |  | 200000 |  | 200000
2 | Personne pour arrimage sacs | 20 | 5000 | 40 |  |  |  | 200000 |  | 200000
3 | Inspecteurs cale navire et magasin cale | 2 | 10000 | 4 |  |  |  | 40000 |  | 40000
4 | Opérateur chariot | 3 | 7000 | 6 |  |  |  | 42000 |  | 42000
5 | Location palettes | 50 | 500 | 100 |  |  |  | 50000 |  | 50000
6 | Superviseur | 1 | 15000 | 2 |  |  |  | 30000 |  | 30000
7 | Inspecteurs | 1 | 20000 | 1 |  |  |  | 20000 |  | 20000
8 | Gasoil | 30 | 650 | 30 |  | 19500 |  | 19500 |  | 39000
9 | Nombre de palette | 1000 | 500 | 1000 |  | 500000 |  |  |  | 500000
| Nombre de baches | 50 | 1000 | 50 |  | 50000 |  |  |  | 50000
11 | Personnel dockers magain cale | 20 | 5000 | 40 |  |  |  | 200000 |  | 200000
12 | Pointeur magasin principal | 1 | 10000 | 2 |  |  |  | 20000 |  | 20000
13 | Magasinier principal | 1 | 15000 | 2 |  |  |  | 30000 |  | 30000
14 | Sécurité | 2 | 12500 | 4 |  |  |  | 50000 |  | 50000
15 | Nombre de plateaux | 20 | 2500 | 125000 |  | 5000000 |  |  |  | 5000000
16 | Prime chaufeur | 20 | 3000 | 120000 |  | 120000 |  |  |  | 120000
17 | Frais de gasoil | 20 | 650 | 650000 |  | 650000 |  |  |  | 650000
18 | Frais de route | 20 | 1000 | 40000 |  | 40000 |  |  |  | 40000
19 | Equipe mécanique | 4 | 3000 | 24000 |  | 24000 |  |  |  | 24000
20 | Escorte par camions (10) | 2 | 50000 | 200000 |  | 200000 |  |  |  | 200000
21 | Magasinier principal | 1 | 15000 | 15000 |  |  |  | 15000 |  | 15000
22 | Assistant Magasinier | 1 | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 10000
23 | Pointeur | 1 | 5000 | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 5000
24 | Bâches pour étalage | 50 | 1000 | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 50000
25 | Palettes | 100 | 500 | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 50000
26 | Personnel déchargement+Empillage | 50 | 5000 | 250000 |  | 250000 |  |  |  | 250000
27 | Superviseur | 1 | 15000 | 15000 |  |  |  | 15000 |  | 15000
28 | Equipe sécrurité | 2 | 12500 | 50000 |  |  |  | 100000 |  | 100000
29 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Sous total général | [5 empty] | 6953500 | 1046500 |  | 8000000 |  | 160000000
30 | (15%) Divers pour les impévus sur un (30 jours) | Mois | 15% |  |  | 1043025 |  | 156975 |  | 1200000 | 24000000
TOTAL GENERAL (F.CFA) | [5 empty] | 7996525 | 1203475 |  | 9200000 |  | 184000000